| «СОГЛАСОВАНО» » _____________ 2014 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор Федеральной службы исполнения наказаний А.П. Калашников « » _____________ 2020 г. |
| --- | --- |

Организационно-финансовый план ФСИН России

реализации федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420 (в редакции 
постановлений Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2019 г. № 1478 и 02 декабря 2020 г. № 1992),

в 2020 году

Объем средств федерального бюджета, выделяемых ФСИН России на реализацию федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420 (далее – Программа), в 2020 году, – 2 400 000,0 тыс. рублей,

в том числе по кодам бюджетной классификации:

| КБК | 2015 год |  |
| --- | --- | --- |
| 03 05 4270099998 413 | – 1 500 000,0 тыс. рублей; |  |
| 03 05 4270099998 244 | – 900 000,0 тыс. рублей. |  |

Организационно-финансовый план ФСИН России реализации федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)» (далее – ОФП) разработан в соответствии 
с Программой, приказом ФСИН России от 17.07.2018 № 620 «Об утверждении Положения об управлении реализацией федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 – 2026 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420» и является распорядительным документом, определяющим порядок реализации Программы в указанном году.

Курирующими подразделениями по разделам ОФП, ответственными по направлениям деятельности за распределение бюджетных ассигнований по распорядителям и получателям средств федерального бюджета, их эффективное и целевое 
использование, за размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
в рамках Программы получателями финансовых средств в 2020 году, являются:

| Раздел | Структурное подразделение ФСИН России |
| --- | --- |
| 1. Государственные капитальные вложения | Управление капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России (УКСНЭР ФСИН России) |
| 2. Прочие нужды | Управление организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России (УОПДТАО ФСИН России) |

ОФП в 2020 году предусматривается реализация следующих мероприятий Программы:

| Наименование мероприятия | Планируемое количество государственных контрактов | Объемы финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6 |
| Реконструкция и строительство следственных изоляторов | 18 | 890 328,1 |
| Реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений | 43 | 609 671,9 |
| Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы | 671 | 900 000,0 |

Детализация мероприятий Программы приведена в приложениях к ОФП № 1 и № 2.

Заместитель директора ФСИН России

генерал-лейтенант внутренней службы											                Р.А. Степаненко

«      » _____________ 2020 г.